## Ark1
Tidsplan "Aktivt liv ved fjorden"
opdateret : 9/11
|  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019
Aktivitet/måned |  | Ansvarlig | August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli
Møder
Styregruppe : 22/10
Styregruppe : 28/10
Projektgruppemøde : 28/10
Arbejdsgruppen for faciliteteter møde : 7/11
Nordea / Kysten er klar : Tirsdag 20/11 kl. 16-20: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde
Styregruppe : 24/11 kl. 09:00
Aktiviteter
Etablering af foreningsfællesskab og nedsættelse af udvalg (projektgruppe) | bar: 2018 August
Oprette en frivilligbank til at understøtte prrojektet | bar: 2018 August to 2018 Oktober
Tjek i ørslev og 4720.nu
Samarbejde om visionen - Vordingborg Kommune og DGI inviteres | bar: 2018 September
Indlede samarbejde med 4 skoler | bar: 2018 September to 2018 Oktober
Uddanne instruktører og projektets frivillige | bar: 2018 Oktober to 2019 April
Åben skole aktivitet (250 børn, unge samt handicappede) | bar: 2018 December; 2019 Februar; 2019 April
Igangsætte vinteraktiviteter (vinterbadning, vildmarksbad, sauna) | bar: 2018 December to 2019 Februar
Indvielse af fælles faciliteter ved havnen og afholdelse af vinterevent "Aktivt liv ved fjorden" (250 deltagere) | bar: 2018 December
Introduktion til nye sommeraktiviteter og sommerevent "Aktivt liv ved fjorden" (250 deltagere)
Igangsætte SUP, kajakpolo & aktiviteter for handicappede
Evaluering & afrapportering
Foreningsfællesskabets kontinuerlige aktivitet ved fjorden
|  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019
Indkøb & etablering |  |  | August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli
2 x Mobile mandskabsvogne | bar: 2018 September to 2018 November
2 x Containere til opbevaring | bar: 2018 September to 2018 Oktober
Mobilt streetbasket | bar: 2018 September to 2018 Oktober
Bålsted | bar: 2018 Oktober to 2018 November
Vildmarksbad | bar: 2018 Oktober to 2018 November
Flydende shelter | bar: 2019 Februar to 2019 April
Kajakpolosæt | bar: 2019 Februar to 2019 April
Bane til havsvømning | bar: 2019 Februar to 2019 April
|  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019
Kommunikation |  |  | August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli
Pprojektets opstart og vision (lokale medier) | bar: 2018 August to 2018 September
Indkøb og etablering af udstyr til vinteraktivitet | bar: 2018 September to 2018 November
Vinterevent "Aktivt liv ved fjorden" | bar: 2018 November to 2018 December
Medlemstilvækst efter vinterevent | bar: 2019 Januar
Indkøb og etablering af udstyr ti lsommeraktiviteter | bar: 2019 Februar to 2019 April
Nye sommeraktiviteter
Sommereevvnt "Aktivt liv ved fjorden"
Evaluering og afrapportering - det fortsatte arbejde i "Aktivt liv ved fjorden"
Facebookgruppe for foreninger og lokale
Instagramprofil - de små historier